## 様式３
様式３ | [10 empty] | 課 長 |  |  | 係 長 |  |  | 係
工 事 打 合 簿
発議者 |  |  |  | 申請者 | [15 empty] | （担当者） |  | ☐ | 申請者 |  |  | ☐ | 施工者 |  | ☐ | 代理人 |  |  | ☐
|  |  |  | 施工者 | [15 empty] | 氏名 |  |  |  |  | 連絡先 |  |  | - |  | - |  |  | ■
施工場所 |  |  |  |  | 明石市
発議年月日 | [5 empty] | 令和 |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  |  | 承認番号 |  |  |  | 第 |  |  |  |  | - |  |  |  | 号
発議事項 |  |  |  |  | ☐ | 指示 | ☐ | 協議 |  | ☐ | 通知 |  | ☐ | 承諾 |  | ☐ | 提出 |  | ☐ | 報告 | ☐ | 届出 |  | ☐ | その他（ | [6 empty] | ）
（内容）
添付図 葉、その他添付図書（位置図は必ず添付すること）
処理・回答 | 管理者 | 上記について |  |  |  |  | ☐ | 指示 |  | ・ | ☐ | 承諾 |  | ・ | ☐ | 協議 |  | ・ | ☐ | 通知 | ・ | ☐ | 受理 |  |  | します。
[7 empty] | ☐ | その他（ | [7 empty] | ）
|  |  | 明石市都市局下水道室下水道整備課 | [19 empty] | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
| 申請者 | 上記について |  |  |  |  | ☐ | 了解 |  | ・ | ☐ | 協議 |  | ・ | ☐ | 提出 |  | ・ | ☐ | 報告 | ・ | ☐ | 届出 |  |  | します。
[7 empty] | ☐ | その他（ | [7 empty] | ）
[23 empty] | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
※位置図は必ず添付すること。
※２部提出すること。
※本内容については、申請者、施工者、代理人で共有すること。

## 様式３ 記載例
様式３ | [10 empty] | 課 長 |  |  | 係 長 |  |  | 係
記載例
工 事 打 合 簿
発議者 |  |  |  | 申請者 |  |  | 株式会社 ○○○開発 | [11 empty] | （担当者） |  | ☐ | 申請者 |  |  | ■ | 施工者 |  |  | ☐ | 代理人 |  |  |  | ☐
|  |  |  | 施工者 |  |  | 株式会社 大久保建設 | [11 empty] | 氏名 | 明石 太郎 |  |  |  | 連絡先 | 090 |  | - | 0000 |  | - | 0000 |  |  | ■
施工場所 |  |  |  |  | 明石市大久保町八木○○番○号（申請書と同じ内容を記入）
発議年月日 | [5 empty] | 令和 | 3 |  | 年 | 5 |  | 月 | 10 |  | 日 |  |  | 承認番号 |  |  |  | 第 |  | 3 |  |  | - |  | 00 |  |  | 号
発議事項 |  |  |  |  | ☐ | 指示 | ■ | 協議 |  | ☐ | 通知 |  | ■ | 承諾 |  | ☐ | 提出 |  | ☐ | 報告 | ☐ | 届出 |  | ☐ | その他（ | [7 empty] | ）
（内容） |  |  | 取付管設置に関する支管の離隔について
取付管設置にあたり、支管の離隔を１ｍ以上確保することで承認をいただいて
おりましたが、施工時に既設の間隔が１．８ｍしかないことを確認し、その間に新
設する場合、０．９ｍの離隔しか確保できません。
つきましては、本管が塩ビ管であることから、０．９ｍとすることで承諾をお願い
するものです。
| 【参考】 |  |  | ※本管が塩ビ管の場合は、状況により0.7m以上で可とする場合がある。
※本管がヒューム管の場合は、状況によりコンクリート防護を施すことで1.0m未満でも可とする場合がある。
添付図 葉、その他添付図書（位置図は必ず添付すること）
処理・回答 | 管理者 | 上記について |  |  |  |  | ☐ | 指示 |  | ・ | ☐ | 承諾 |  | ・ | ☐ | 協議 |  | ・ | ☐ | 通知 | ・ | ☐ | 受理 |  |  | します。
[7 empty] | ☐ | その他（ | [7 empty] | ）
|  |  | 明石市都市局下水道室下水道整備課 | [19 empty] | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
| 申請者 | 上記について |  |  |  |  | ☐ | 了解 |  | ・ | ☐ | 協議 |  | ・ | ☐ | 提出 |  | ・ | ☐ | 報告 | ・ | ☐ | 届出 |  |  | します。
[7 empty] | ☐ | その他（ | [7 empty] | ）
[23 empty] | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
※位置図は必ず添付すること。
※２部提出すること。
※本内容については、申請者、施工者、代理人で共有すること。